## Slide 1
TROUBLESHOOTING REPORT
3호기 스핀들 과열, 원인을 찾기까지
6주간 세운 가설 7개와 검증·실행 결과를 시간 순서로 정리했습니다.
2026. 10 · 설비보전팀
AT A GLANCE
12 → 0회
주간 알람 정지
6주
문제 해결 기간
7개
검증한 가설

## Slide 2
PROBLEM
문제 정의 · CNC 가공기 3호기
현상
가공 중 스핀들 과열 알람(AL-2041)으로 설비 정지
발생 시점
8월 첫째 주부터 주 10회 이상 반복 발생
영향
정지 1회당 평균 25분 · 후속 공정 대기 발생
12회
주간 최대 정지
38h
누적 정지 시간
4.1%
가동률 하락

## Slide 3
TIMELINE
가설·실행 타임라인
H1 08/04
절삭유 농도 저하
기각
H2 08/08
냉각 팬 필터 막힘
부분 효과
H3 08/14
스핀들 베어링 마모
기각
H4 08/20
하절기 실내 온도 상승
기각
H5 08/27
칠러 냉매 부족
부분 효과
H6 09/03
칠러 순환 펌프 성능 저하
원인 확인
H7 09/10
펌프 교체로 유량 회복
대책 완료
기각
부분 효과
원인 확인
대책 완료

## Slide 4
ACTION LOG
가설별 검증·실행 내역
# | 날짜 | 가설 | 검증·실행 | 결과 | 판정
H1 | 08/04 | 절삭유 농도 저하 | 농도 5% → 8% 보정 | 알람 빈도 변화 없음 | ● 기각
H2 | 08/08 | 냉각 팬 필터 막힘 | 필터 교체 및 청소 | 주 12 → 9회, 2주 후 재발 | ● 부분 효과
H3 | 08/14 | 스핀들 베어링 마모 | 진동 측정(FFT 분석) | 결함 주파수 미검출 | ● 기각
H4 | 08/20 | 하절기 실내 온도 상승 | 온도 로거 2주 기록 | 알람과 상관 낮음 (r=0.21) | ● 기각
H5 | 08/27 | 칠러 냉매 부족 | 압력 점검 · 냉매 보충 | 주 10 → 6회, 완전 해소 안 됨 | ● 부분 효과
H6 | 09/03 | 칠러 순환 펌프 성능 저하 | 냉각수 유량 측정 | 정격 대비 62%로 저하 확인 | ● 원인 확인
H7 | 09/10 | 펌프 교체로 유량 회복 | 펌프 교체 · 유량 알람 추가 | 4주 연속 정지 0회 | ● 대책 완료

## Slide 5
KEY HYPOTHESIS · H6
칠러 순환 펌프 성능 저하
01
가설
냉각수 유량이 부족해 스핀들 열을 충분히 빼내지 못한다
02
검증 방법
초음파 유량계로 칠러 출구 유량을 3일간 측정
03
결과
평균 24.8 L/min, 정격 40 L/min 대비 62%
04
판단
임펠러 마모로 인한 유량 저하가 근본 원인
EVIDENCE
40 L/min
정격 유량
24.8 L/min
측정 유량 (62%)
39.6 L/min
펌프 교체 후
칠러 출구 냉각수 유량

## Slide 6
RESULT
주간 알람 정지 횟수 추이
Chart: 정지 횟수 (회/주)
| 8/4 | 8/11 | 8/18 | 8/25 | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/6
대책 전 | 12 | 9 | 11 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
대책 후 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
적용한 조치
8/11
H2 필터 교체
9/1
H5 냉매 보충
9/15
H7 펌프 교체
대책 후
3주 연속 0회

## Slide 7
ROOT CAUSE & ACTIONS
근본 원인과 대책
ROOT CAUSE
칠러 순환 펌프 임펠러 마모
냉각수 유량이 정격의 62%까지 떨어져 고부하 가공 시 스핀들 온도가 알람 기준을 넘었습니다. 필터·냉매 조치는 증상을 일부 줄였을 뿐 원인은 아니었습니다.
즉시 조치
순환 펌프 교체
09/10 교체 완료, 유량 39.6 L/min 회복
완료
재발 방지
유량 저하 알람 추가
정격 80% 미만 시 사전 경보
완료
관리 표준
유량 점검 PM 항목 추가
월 1회 유량 측정을 예방보전 항목에 반영
진행 예정

## Slide 8
LESSONS & NEXT
교훈과 향후 계획
MEASURE FIRST
측정 먼저, 교체는 나중
유량을 처음부터 측정했다면 3주를 단축할 수 있었습니다.
PARTIAL ≠ ROOT
부분 효과에 주의
증상이 줄어든 조치(H2, H5)를 원인으로 오판하지 않도록 기록했습니다.
SCALE OUT
동일 설비 확대 점검
같은 칠러를 쓰는 1·2·5호기 유량을 10월 중 점검합니다.

## Slide 9
감사합니다.
추가 데이터나 측정 기록이 필요하시면 설비보전팀으로 요청해 주세요.
문의하기
측정 데이터 요청